## Slide 1: Kabeldokumentationssystem „KDS“
Kabeldokumentation
Projektidee
Ausarbeitung/
Benchmarking
Findung
Ausschreib..-unterlagen
erstellen/bekannt machen
Benchmarkteam finden
Notwendigkeit feststellen
Projektablauf planen/
Projekt anmelden
Testszenarien für
Benchmark entwickeln
Pilotsystem
(out of the box)
Pilotsystem
einrichten
Testszenarien
durchführen
Pilotanwender
Schulen
Inbetriebnahme
Schulungskonzept
erstellen/Schulung
Prozesse
implementieren
Betriebskonzept
erstellen
Projekt definieren
Benutzeranforderungen
erstellen (Sommer 2006)
Projekt-Team
Festlegen Frühjahr 2006
Anbieter begutachten
(Benchmark)
Pilot bewerten
Anfang 2008
Systemanbieter
finden (Herbst 2006)
Marktstudie
(Sommer 2006)
System auswählen
Ende 2007
Pflichtenheft
mit Anbieter erstellen
Alt-Daten
importieren
Produktivsystem
Fertigstellen (2009)
Schnittstellen
implementieren
Testdaten erstellen
Risiken und Abhängigkeiten
Start im Jahr 2000;
Erneuter Start:
Frühjahr 2006
Projektantrag ab Anf. 2009 (läuft noch 3 Jahre)
Folgeprojekte
ab 2011?
Weitere Schulungen
KDS-Vor-Vorführung
Specials
K. Wittenburg –MDI-
Upgrades instal-lieren mit allen Anforderg. 2010
Upgrades
2011

## Slide 2: Kabelmanagement am DESY.
Kabeldokumentation am DESY.
Projektleiter: Kay Wittenburg –MDI-

## Slide 3: Projekthistorie
Juli 2006: (Neu-)Aufnahme des Projekts
bis Nov. 2006: Erstellung des Lastenhefts
Parallel: Marktstudie (Long-IT)
Nov. 2006: Ausschreibung (Bekanntmachung des Vorhabens; EU-Verf.; Verhandlungsverfahren m. vorheriger Bekanntmachung)
Mrz. 2007: Systemtests mit 3 Firmen -> Funktionstest
Nov./Dez. 2007: Pilotphase (Pilot-Feinspezifikation I und Pilotinstallation) -> Handhabungstest
Feb.2008: Freischaltung der Out-of-the-box KDS-Version für DESY und parallel Schulungen
Juli 2008: Fertigstellung der Feinspezifikation und Aufwandsschätzung
Bis Dez.2008: Erstellung eines Systementwurfs (FNT) und Umsetzung
Nov. 2008 - Januar 2009: Überprüfung der Umsetzung von DESY-Anforderungen am Testsystem (iteratives Vorgehen)
Feb. 2009: Freigabe eines an DESY-Anforderungen angepasstes KDS
Anf. 2010: Upgrade mit allen Anforderungen betriebsbereit.

## Slide 4: Kabeldokumentationssystem „KDS“
Kabeldokumentation
Projektidee
Ausarbeitung/
Benchmarking
Findung
Ausschreib..-unterlagen
erstellen/bekannt machen
Benchmarkteam finden
Notwendigkeit feststellen
Projektablauf planen/
Projekt anmelden
Testszenarien für
Benchmark entwickeln
Pilotsystem
(out of the box)
Pilotsystem
einrichten
Testszenarien
durchführen
Pilotanwender
Schulen
Inbetriebnahme
Schulungskonzept
erstellen/Schulung
Prozesse
implementieren
Betriebskonzept
erstellen
Projekt definieren
Benutzeranforderungen
erstellen (Sommer 2006)
Projekt-Team
Festlegen Frühjahr 2006
Anbieter begutachten
(Benchmark)
Pilot bewerten
Anfang 2008
Systemanbieter
finden (Herbst 2006)
Marktstudie
(Sommer 2006)
System auswählen
Ende 2007
Pflichtenheft
mit Anbieter erstellen
Alt-Daten
importieren
Produktivsystem
Fertigstellen (2009)
Schnittstellen
implementieren
Testdaten erstellen
Risiken und Abhängigkeiten
Start im Jahr 2000;
Erneuter Start:
Frühjahr 2006
Projektantrag ab 2009 (läuft noch 3 Jahre)
Folgeprojekte
ab 2011
Weitere Schulungen
KDS-Vor-Vorführung
Specials
K. Wittenburg –MDI-
Upgrades instal-lieren mit allen Anforderg. 2010

## Slide 5
Kabeldokumentation heute ?
Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter
Wissen durch Fremdfirmen

## Slide 6
Anlass
Auf dem DESY Gelände befinden sich eine Unzahl von Kabelverbindungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Bislang unterschiedliche Dokumentationspraxis bei den verschiedenen DESY Gruppen.
Unzureichende Hilfsmittel wie Zettel, Excel-Tabellen oder aus IBM-Zeiten übernommene Systeme statt eines modernen, rechnergestützten Dokumentationswerkzeuges.
Durch unzureichende Dokumentationspraxis der Kabel  wiederholt auftretende Fehlschaltungen oder Reparaturproblemen, die auch zu ungewollten Stillständen der Beschleuniger geführt haben.
KDS soll erreichen:
Deutliche Verringerung der Fehlerhäufigkeit bei Reparaturen und Schaltungen
Vereinfachung von Neuinstallationen
Effiziente und ökonomische Bewirtschaftung und Verwaltung von Kabeln und Leitungen
EMV Problematik (Neu)
Wird sehr wichtig für neue DESY Projekte (XFEL, ILC, PETRAIII, …)
6

## Slide 7
Von einem KDS wird erwartet, dass es die Kabelstruktur dieser Anlagen, der Gebäude und auf dem Gelände verwaltet und den Benutzern bequem zugänglich macht. Das KDS soll weiterhin in der Lage sein, unterschiedliche Versionen von Kabeln, Steckerkonfigurationen, Verteilern und Anschlüssen zu verwalten und Arbeitsabläufe (z.B. Wartungs- und Installations- und Deinstallationsprozesse) elektronisch zu unterstützen.
Das KDS soll ein kommerziell vertriebenes Produkt sein, das an die betrieblichen Erfordernisse bei DESY angepasst und weiterentwickelt werden kann.
Das grafische User-Interface muss auf WINDOWS-XP basiert sein und von den unterschiedlichen Benutzerkreisen angepasst werden können. Über dieses Interface sollen alle Funktionen des Systems zugänglich sein.
Das System soll zumindest deutschsprachig angeboten werden.
Weiterhin werden Schnittstellen zu EXEL (WORD und VARCAD) gefordert, zumindest sollte eine einfache Übernahme vorhandener Daten von diesen Systemen möglich sein. Als Datenbank soll ORACLE verwendet werden (DESY Standard).
Erwartungen an ein Produkt
7

## Slide 8
Projektergebnisse + Nutzen
Am Ende des Projektes wird ein modernes rechnergestütztes
Kabeldokumentationssystem
vorhanden sein, das von den Fachgruppen verwendet wird.
Die ‚alten‘ elektronischen Daten werden in das neue System eingelesen.
Die Mitarbeiter der Fachgruppen sind entsprechend ausgebildet, um ihre Dokumentation selbstständig zu erstellen und zu aktualisieren.
Nutzen
Geringe Fehlerhäufigkeit.
Effizienteres und wirtschaftlicheres Arbeiten bei allen Kabelangelegenheiten.
Unterstützung eines fachgruppenübergreifenden Informationsaustausches.
Auftragsabwicklung und Dokumentation wird durch ein System erleichtert.
Verbesserte EMV Analysemöglichkeiten
8

## Slide 9
9
Projekt
Anmeldung
2000

## Slide 10
Der Etat hängt aber zum größten Teil von dem Produkt ab, welches die Anforderungen erfüllen muss. Kommerzielle Produkte sind zwischen 100 000.- bis 150 000 .- € erhältlich. Möglicherweise sind daran aber Nachbesserungen/Dienstleistungen nötig, um das Produkt an DESY-Eigenheiten anzupassen. Dieses werden auf weitere 100 000.- € geschätzt. Interne Kosten durch die Mitarbeit am Projekt werden ebenfalls anfallen.

## Slide 11
Risiken und Abhängigkeiten
  Die Daten der gesamten ‚alten‘ elektronischen Dokumentation müssen in das neue System einlesbar sein (Folge-Projekt!).
  Eine Mitarbeit der betroffenen Fachgruppen ist für eine DESY-weite Lösung unverzichtbar.
  Der Zeitpunkt einer Einführung eines Kabeldokumentationssystems hängt von den Ergebnissen des Pilotprojektes ab.
  Eine genaue graphische Darstellung der Kabelwege im Gelände und in den Gebäuden erfordert eine Anbindung zum Facility-Management-System (GIS/FM). Es wird keine Aufgabe des KDS sein.
  Eine Einbindung der Verwaltung von Endgeräten ist im KDS mit viel zu großem Aufwand verbunden und es existiert keine Vorstellung wie eine Pflege der jeweils aktuellen Daten zeitnah zu realisieren wäre. Anbindung an das Asset Management System (AMS) erforderlich.
11

## Slide 12
Risiken und Abhängigkeiten (2)
  Es gibt bisher keine einheitliche Lagerverwaltung der Kabel- und Steckerbestände. Diese liegt in der Verantwortung der einzelnen Gruppen.
Als mögliche Folgeprojekte sind realisierbar:
  Anbindung an das GIS/FM (Geoinformations-und Facility Management) Systems ist notwendig (Forderung aus den Gruppen)!
  Anbindung an das AMS (Asset management System) denkbar
  Anbindung an SAP denkbar
  …
(nochmals) Datenübernahme der Altdokumentation muss als Folgeprojekt realisiert werden
12

## Slide 13
Projektteam ≈ Anwender
Projektleiter Kay Wittenburg (MDI), A. Robben (IPP)
Benchmarkteam
Aus Projektmitarbeitern
Externe Projektmitarbeiter Firma Long-IT
Auftraggeber /
Controlling Alexander Gamp (MR)
Projektmitarbeiter ZBAU
Margit Gibau
Projektmitarbeiter ZMEA
G. Neubauer
Projektmitarbeiter V4
H. Luther
Projektmitarbeiter IPP
A. Robben
Projektmitarbeiter MPS
D. Ramert, , J. Müller
Projektmitarbeiter MKK
S. Nikogosian, J. Havlicek, O. Krebs, K. Gerken
Projektmitarbeiter IT-TK
G. Radzinski
Projektmitarbeiter IT
K. Ohrenberg, Th. Witt, H. Förster
Projektmitarbeiter MHF
A. Rosner, Th. Fröhlich, T. Grevsmühl
Projektmitarbeiter MVA/MVP
M. Böhnert, D. Hoppe
Projektmitarbeiter XFEL
Th. Hott, W. Decking
Projektmitarbeiter MDI
F. Reuther, M. Steckel
13
Projektmitarbeiter FE
P. Göttlicher, L. Steffen
Projektmitarbeiter EMV
H. Kapitza
Projektmitarbeiter Hasylab
J. Spengler

## Slide 14
Erstellung durch diverse Interviews mit vielen DESY Gruppen

## Slide 15
15

## Slide 16
16
Marktstudie (parallel zur Ausschreibungs-Vorbereitung)
Im Rahmen des Projektes Einführung eines Kabeldokumentationssystems am DESY wurde vor der Ausschreibung eine Marktstudie von der Firma Long-IT durchgeführt. Gemeinsam mit dem Projektteam von DESY wurde ein Anforderungskatalog ausgearbeitet, der später die Grundlage für die Marktstudie bildete. In den ausgewählten DESY-Anforderungen wurden insgesamt 39 Kriterien aufgestellt, die in die Kategorien „muss“, und „soll“ aufgeteilt waren. Die Inhalte des Anforderungskatalogs waren z. B. Arbeitsabläufe, Datenobjekte und Bezeichnungen, Berichte, Abfragen, Masken, Systemschnittstellen und –administration, Allgemeine Randbedingungen.
Vor Versendung des Anforderungskatalogs wurden die Firmen vorab telefonisch von der bevorstehenden Marktstudie in Kenntnis gesetzt. Hierbei wurden insgesamt 25 Systemanbieter gefunden, die sich in der Lage fühlten, die Anforderungen von DESY zu erfüllen.
Am 12. September 2006 wurden per E-Mail ein vorläufiger Anforderungskatalog sowie diverse Datenblätter von Kabeln und Komponenten an die Systemanbieter versandt. Die Firmen mussten anhand der vorliegenden Unterlagen die Anforderungen mit Ihrem System vergleichen und Ihre Ergebnisse im Anforderungskatalog eintragen. Hierfür hatten die Firmen bis zum 19. September Zeit. Das Ingenieurbüro Long-IT hat insgesamt 15 Rückantworten erhalten. Von diesen Rückantworten haben 3 Firmen die Teilnahme an der Marktstudie, auf Grund fehlender Kriterien, abgesagt. Die restlichen 12 Firmen wurden von Long-IT ausgewertet.
Nach sorgfältiger Prüfung konnten nur zwei Firmen alle muss und soll Kriterien erfüllen. Alle anderen Firmen mussten bei mindestens einem Muss-Kriterium passen.
Die beiden Firmen, die alle Kriterien erfüllen konnten sind
FNT
IMS
Systemempfehlung:
Nach den uns für die Marktstudie vorliegenden Informationen und Unterlagen können wir die beiden Systeme …, der oben aufgeführten Hersteller, von denen die die Marktstudie beantwortet haben, für den Einsatz am DESY empfehlen (FNT und IMS).

## Slide 17
Teilnahme an der Ausschreibung Mit vollständig eingereichten Unterlagen
Kriterien aus der
Marktstudie erfüllt

## Slide 18
Benchmarkteam:
A. Robben –IPP-
K. Wittenburg, M. Steckel, F. Reuther –MDI-
O. Krebs, –MKK-, Th. Fröhlich MHF,
H. Förster –IT-, G. Radzinski –IT-TK-
Hr. Langer – Long_IT
Aufgaben aus allen DESY-Bereichen wurden zusammengetragen (aus Anwender-anforderungen und Interviews) und von Hrn. Langer (Long-IT) und Fr. Robben (IPP) ausgearbeitet
18

## Slide 19
X1 1 2
4a
b
4a
b
R4/L1
R1/L2
SPS
+
E4.1
SPS
+
E4.0
R1/L2
3a
b
R3/L3
1a
b
RVt-B
5a
b
Pt1
R2/L5
MK1506/D1
DW1
Aufgaben ab Kap. 4:
Oberfläche, Web, Datenmodell (Kabel, Stecker),
Zustände (geplant, defekt), Eigentumsrecht,
Verbindungen und Anschlüsse, Spezielle
Funktionen (E-Versorgung, TK, LWL, Steuerleitung),
Änderungsdienst, Arbeitsabläufe, Abfragen
und Berichte, Schnittstellen (Import, Export),
Administration und Sicherheit.
19

## Slide 20: Gruppenübergreifende Verbindungen
MKK
R16
-
2 L01
1 2 3 4 5 6 7 8
MDI
R16
-
2 L02
MDI
R20
-
1 L01
MKK
R20
-
1 L02
MKK
R44
-
1 L02
SK 07
SK 06
91
98
Eine LWL-Verbindung ist mit bestehenden Kabelwegen für MKK über die Betriebsgruppen MDI und IT zu patchen.
Jede Gruppe muß den Weg Verfolgen können, aber die Bearbeitungen dürfen nur von der jeweiligen Gruppe durchgeführt werden
Mkk Kabeldoku 6.11.01 ger
Wie werden die Zugriffsrechte verteilt?
Stellen Sie den kompletten Signalweg dar

## Slide 21
2b/CC/A12/3
Rechenzentrum
(Geb. 2b)
R16-1 / L1
R16-1 / L2
R16-2 / L1
R16-2 / L2
R50-1 / L2
R50-1 / L1
SPS1
16/202/A1/6
16/202/A1/5
Zentrale
(Geb. 16)
HST C
25/Keller/A1/4
Büros und Labor
(Geb. 25)
Trafo 13/C
Experiment II
(Geb. 44)
Experiment I
(Geb. 50)
R44-1 / L2
R44-1-/ L1
Verteilerhütte
(Geb. 20)
R20-1 / L1
R20-1 / L2
Tunnel
SSC
E 4.1
E 4.0
+
+
P
DW-1
=
MK1506-D1
M1
M2
M3
T
PT-2
SÜ1
Pick-Up
Verteiler- schrank
SK 1
SK 2
SK 4
SK 3
SK 6
SK 5
EKS 2
EKS 3
EKS 1
LWL 5
LWL 17
LWL 18
LWL 101
Senderstromcontainer
ZVA
GV16
GV25
TK Anl.
HVT
TKK 2
TKK 3
TKK 1
MKK
MDI
MKK
MKK
MKK
MDI
SK 7
SPS4
E 4.0
+
P
DW-4
21

## Slide 22
22
Bewertungsbogen

## Slide 25
Automatische Streckensuche mit Bedingungen hilft bei der Planung der Neuverkabelung

## Slide 26
= Dokumentation

## Slide 27: Was wird/soll das KDS nicht können:

## Slide 28
Keine genaue graphische Darstellung in Gebäuden.
Aber: Anbindung an AutoCAD (Gebäudeplanung bei XFEL)
ist möglich -> Folgeprojekt Anforderung von XFEL

## Slide 29
Netzspinne wird vom System automatisch erzeugt, aber …
ein Einpflegen der geographischen Daten ist nur per Hand und sehr umständlich möglich. Anbindung an das GIS/FM System muss folgen (neues Projekt). Namensgleichheit oder ID muss festgelegt werden.

## Slide 30
Keine genaue graphische Darstellung von Trassen
im Gelände -> GIS/FMS Anbindung erforderlich.

## Slide 31: Auswertung der Benchmarks
Themen
Anwenderoberfläche
Datenmodell
Workflow
Verbind. u. Anschl.
Spez. Funkt.
Change Mgmt.
Abfragen u. Berichte
Schnittstellen
Systemadmin.
FNT
IMS
Brainforce

## Slide 32: Zusammenfassung
 | Systemtechnik | Anpassungs-aufwand | Mitarbeiter
FNT | + | + | +
IMS | + | - | 0
Brainforce | - | - | -

## Slide 35: Vorgehen beim Pilotprojekt
Pilotsystem: Dokumentation von Test- Verkabelungen
  Lauffähiges KDS in der DESY-Softwareumgebung (Out Of The Box „OOTB“)
  Feinspezifikation des Pilotsystems zusammen mit FNT erstellen
  Geschulte Anwender (begrenzter Anwenderkreis)
  Dokumentierte Verkabelung (begrenzter Datenumfang)
  Bewertete Pilotphase
  Sollbruchstelle im Gesamtprojekt wenn Bewertung ungenügend (Vertragsbestandteil!)
10 ½ Tage arbeiten des Pilotteams (Krebs, Amyan, Höptner, Förster, Radzinski, Robben, Langer, Wittenburg) am System unter Anleitung/Schulung von FNT.
Ziel:
Test des KDS bzgl. Handhabung, Nutzbarkeit und Anpassungsfähigkeit im Rahmen von fachgruppenspezifischen Arbeitsabläufen, d.h.
  schnelle und einfache Einarbeitung,
  Gute Zusammenarbeit mit der Fa. FNT
  effiziente, eingängige Anwendungsmöglichkeiten.
Test der KDS-Installation in der DESY-Systemumgebung
Im Vorfeld wurden schon einige DESY-spezifische Anforderungen von FNT erfolgreich umgesetzt (innerhalb von 2 Wochen!!!), z.B. Zugriffsrechte, einige Kabel, Stecker und Geräte (siehe Feinspezifikation Pilot).

## Slide 37: Hier ein paar Impressionen!

## Slide 38
Ergebnis:
Eine Durchschnittsnote von 2,34 für ein System OOTB (out of the box)

## Slide 39: Ergebnis
Als Ergebnis wurde festgestellt:
Ein zufrieden stellendes Arbeiten am DESY mit dem KDS wird erwartet
Mehrwert für DESY durch das KDS
Endlich eine gruppenübergreifende Dokumentation von Kabeln und Verbindungen, z.B. Pilotherme
Das System erfüllt schon jetzt viele wesentliche DESY-Anforderungen
Einige DESY-spezifische Anforderungen (existieren) müssen dringend noch umgesetzt werden (insbesondere grafische Anbindung).
FNT erscheint als ein sehr kompetenter Partner, der in der Lage ist, diese Anforderungen zu erfüllen.
Aus diesen Gründen empfahl das PiT:
Das KDS soll bei FNT gekauft werden und die DESY Anforderungen sollen von FNT umgesetzt werden.

## Slide 40
Aus allen Nutzeranforderungen wurde zusammen mit FNT eine Feinspezifikation erstellt.

## Slide 42
Systemmanager
Anwender
Systemexperte
Planer
Infonutzer
Kabelverleger
1st-Level-Support
Einweisungsverantwortlicher
Lokationsverantwortlicher
Schulungsverantwortlicher
Dokumentations-verantwortlicher
KDS-Gruppenadministrator
KDS-Zonenverantwortlicher
Sys.-Exp. Web-Server
Sys.-Exp. Applikations-Server
Sys.-Exp. Lizenz-Server
Sys.-Exp. Datenbank
KDS Rollenkonzept

## Slide 43: Rollen im Systembetrieb
Rolle |  | Mitarbeiter
Systemmanager |  | A. Robben (IPP) -> NN (MDI)
KDS-Gruppenadministrator und Einweisungsverantwortlicher | IT: IT-TK: MDI: MKK: (...) | n.n. G. Radzinski (IT) M. Höptner (MDI) K. Amyan (MKK) (...)
Schulungsverantwortlicher |  | Externer Mitarbeiter (gem. Vertrag mit KDS-Anbieter FNT)
1st Level Support |  | Externer Mitarbeiter: H. Langer (Long-IT)
Systemexperte | Web-Server: Appl.-Server: Lizenz-Server: Datenbank: | IT/IPP IT/IPP IT/IPP H. Falkenberg (IT)
Dokumentationsverantwortlicher |  | A. Robben (IPP) -> NN (MDI)
KDS-Zonenverantwortlicher |  | K. Wittenburg (MDI)
Lokationsverantwortlicher |  | M. Gibau (ZBAU), G. Neubauer (MEA2), n.n. (V1)

## Slide 44
Gruppen (geschult und geplant): FEA, FEB, Hasylab, Hsylab/FS, IPP, IT, IT-TK, MDI, MEA, MHF-E, MHF-P, MIN, MKK, MKS, MPS, MSK, MVS, …

## Slide 45
DESY: 2008 2008 – 2009 2009/2010 -
<- ½ Jahr -> <- 1.5 Jahre -> weitere Folgeprojekte
z.B. Schnittstellen

## Slide 46: Zusammenfassung
Geringe Risiken des Systems:
  Hohe Akzeptanz der Nutzer, viele Schulungen, Nutzung schon jetzt in einigen Gruppen.
  Wenig Probleme bisher in der Nutzung.
  Wesentliche Anforderungen (Kabel, Stecker, Eigentumsrechte, …) werden bereits vom Grundsystem erfüllt.
Datenimport
  Bei dem System ist der Import vorhandener Daten vorgesehen, diese müssen in eine vom Anbieter definierte Form überführt werden (hoher Anfangsaufwand). -> Muss neues eigenständiges Projekt werden
Folgeprojekte:
  Schnittstellen zu weiteren Produkten, z. B. AutoCAD, GIS/FMS, ADT, … werden von Nutzern gewünscht! -> Start 2009. Ist unabhängig von der Nutzung des Systems zur Dokumentation!
46

## Slide 47: Schulungen
DESY-Gruppen im KDS und Anwender (Mai 2011)
  MDI - MCS
  MKK - FLA
  IT - XFEL
  IT-TK - MVS
  IPP - MSK
  MPS - …
  HASYLAB
  MHF-E
  MHF-P
  MKS
  MIN
  HASYLAB-SHT
  ZEUTHEN
  EMBL
Read-Zugriff: ca. 120
Davon Voll-Zugriff: 100
Davon KDS-Gruppenadmins: 30
Für 2011 sind noch ca. 2 Basis- und 2 Adminschulungen geplant (je 6 Teilnehmer)
Schulungen werden von FNT bei DESY abgehalten, jeweils 2 Tage ( ½ + 1+ ½ Tag).
+ Schulungen f. Update-Änderungen

## Slide 48
Produktiv: Feb. 2009

## Slide 49
Anfang 2010

## Slide 50: Schulungen
Zurzeit (Nov. 2011) sind bei DESY ca. 130 Mitarbeiter am System geschult (Basis-Schulung)
Sowie ca. 30 Gruppenadministratoren (Admin-Schulung)
Für 2012 sind noch weitere Basis- und Adminschulungen geplant (je 6 Teilnehmer)
Schulungen werden von FNT bei DESY abgehalten, jeweils 2 Tage ( ½ + 1+ ½ Tag).
+ zusätzliche Schulungstage für Update-Änderungen!!!

## Slide 52
KDS
GIS/FMS/ADT
CAD
AMS
Registry
Netzwerkmanagement
Report Interface
Telefonanlage
...
Zukünftige Schnittstellen

## Slide 53: Instanzen des KDS am DESY und FNT:
Schulungsinstanz -> FNT
Testumgebung -> DESY, IPPKDSTEST.desy.de
Produktivumgebung -> DESY, KDS.desy.de
Lizenzen: 15 conc. User (floating), zur Zeit jedoch nicht aktiv (mit Version 8.9 ab 2011; vorraussichtlich).

## Slide 54: Nutzerkonzept
MDI Mandant
MDI-Admin (Gruppe)
MDI-Work
MDI-Read
MDI-Extern
MDI-Work-Fremd
user
KDS-Gruppe
Die Work-Gruppe ist die Gruppe für Standardaufgaben.
Diese kann Stammdaten (Geräte, Kabel) anlegen und die Benutzerverwaltung administrieren.
Diese Gruppe ist für Dienstleister gedacht. Sie kann ausschließlich zugewiesene Aufgaben im Workflow auf „erledigt“ setzen.
Diese Gruppe darf in allen Netzwerken Informationen abrufen. Sie hat keinerlei Änderungsrechte.
Die Work-Fremd-Gruppe kann als einzige Gruppe Verbindungen zu fremden Geräten herstellen. Um versehentliches Arbeiten in dieser Gruppe zu vermeiden, wurden die sonstigen Berechtigungen eingeschränkt (z.B. steht kein Navigator zur Verfügung).
Alle sehen alles
Eigentümer ist der Mandant
Änderungen sind nur innerhalb des Mandanten erlaubt. Ausnahme:
DESY-Gruppe

## Slide 55: Desy - Zonenmandant
Desy-Zone
Desy-Zone
Kay Wittenburg
Desy-Zone: Diese Gruppe darf Zonen (Campus, Gebäude, Räume) anlegen, ändern und löschen. Die Zonen stehen dann allen anderen Gruppen zur Verfügung. Die Gruppe darf keine Geräte platzieren, ändern oder Verbindungen herstellen
Mandant:
Gruppe:
User:

## Slide 56: Danke
An Andrea Robben (IPP)
An Firma Long-IT, insbesondere Hr. Langer Beide haben das Projekt vorzüglich vorbereitet, ausgearbeitet und durchgeführt!
An das Benchmarkteam und Pilotteam: A. Robben (IPP), M. Steckel, F. Reuther, M. Hoeptner (MDI), O. Krebs, K. Amyan (MKK), G. Radzinski (IT-TK), TH. Fröhlich (MHF), H. Förster (IT), Hr. Langer (Long-IT)
An alle beteiligten Gruppen und deren KDS-Mitarbeiter
Login

## Slide 60
Verbindungen semigraphisch und tabellarisch

## Slide 63: Beispiel: Detailinformationen, grafische Anzeige

## Slide 68
Export nach EXCEL

## Slide 71: Nomenklatur
FNT schlägt als Nomenklatur für Kabel folgendes Schema vor:
Kabel-ID = Präfix + fortlaufende Nummer
Das Präfix wird im Kabelstamm definiert und kann für mehrere Kabeltypen auch gleich sein. Die fortlaufende Nummer wird pro Präfix mandantenübergreifend vergeben (Beispiel: MDI und MKK verwenden jeweils Kabel mit Präfix ‚CBL-‚. MDI setzt ein Kabel mit ID ‚CBL-1001’, anschließend setzt MKK ein Kabel. Dieses erhält die ID ‚CBL-1002’).
Damit ist eine mandantenübergreifend eindeutige Bezeichnung je Kabel gewährleistet

## Slide 72
Mandant
Privileg
Gruppe
Benutzer
Login :
nachname_vorname
und Passwort:
Z.B: Desy1234
MDI
MKK
IT
IT-TK
IPP
(...)
MDI-Admin (Gruppe)
MDI-Work (Gruppe)
MDI-Work-Fremd (Gruppe)
MID-Extern (Gruppe)
MDI-Read (Gruppe)
MKK-Admin (Gruppe)
(...)
Desy-Zone
Erstellen
Lesen/Aufrufen
Ändern
Löschen
Verschieben
Umbenennen
Verbinden
Planstatus
Lagerstatus
Anhänge lesen
(...)
Rolle
Navigator starten
Suche starten
Protokoll starten
Lager starten
Gerätestamm Re, Mo, Co, P
Protokoll Cr, Mo, Del
Schaltschrank starten (auch fremde)
(...)
Person/user DESY Gruppe Arbeit/Aufgabe
Login